## Proyectos-de-Construccion-de-In
ACTIVIDADES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Mes	Año
PRELIMINARES	1	1	1	Spetiembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Spetiembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	1	1	1	Spetiembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	Spetiembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0.6	0.7	0.95	Spetiembre	2024
TERMINACIONES	0	0.25	0.35	Spetiembre	2024

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE SAMANA

ESTATUS DE OBRA 2024
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
PRELIMINARES	1	1	1	Septiembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	0.7	0.9	1	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	0	0	1	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0	0	0.2	Septiembre	2024
TERMINACIONES	0	0	0.5	Septiembre	2024

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LAS TERRENAS

ESTATUS DE OBRA 2024
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
PRELIMINARES	1	1	1	Septiembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	0.4	0.5	0.7	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	0	0	0	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0	0	0	Septiembre	2024
TERMINACIONES	0	0	0	Septiembre	2024

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE NAGUA

ESTATUS DE OBRA 2024
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRELIMINARES	100%	100%	100%	Septiembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	100%	100%	100%	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	100%	100%	100%	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	100%	100%	100%	Septiembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	95%	100%	100%	Septiembre	2024
TERMINACIONES	35%	70%	100%	Septiembre	2024

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE SAMANA

ESTATUS DE OBRA 2024
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRELIMINARES	1	1	1	Diciembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	1	1	1	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0.2	0.45	0.85	Diciembre	2024
TERMINACIONES	0.5	0.65	0.85	Diciembre	2024

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LAS TERRENAS

ESTATUS DE OBRA 2024
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRELIMINARES	1	1	1	Diciembre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	0.7	1	1	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	0	0	0	Diciembre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0	0	0	Diciembre	2024
TERMINACIONES	0	0	0	Diciembre	2024

ESTATUS DE OBRA ENERO - MARZO 2025

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE NAGUA
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PRELIMINARES	1	1	1	MARZO	2025
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO ZAPATAS Y MUROS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	1	1	1	MARZO	2025
TERMINACIONES	1	1	1	MARZO	2025

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE SAMANA
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PRELIMINARES	1	1	1	MARZO	2025
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO ZAPATAS Y MUROS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0.75	0.8	1	MARZO	2025
TERMINACIONES	0.75	0.8	1	MARZO	2025

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LAS TERRENAS
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PRELIMINARES	1	1	1	MARZO	2025
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO ZAPATAS Y MUROS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	MARZO	2025
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0.2	0.3	0.35	MARZO	2025
TERMINACIONES	0.3	0.35	0.5	MARZO	2025