## Sheet1
ACTIVIDADES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Mes	Año
PRELIMINARES	1	1	1	Octubre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	1	1	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	1	1	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0.6	0.7	0.95	Octubre	2024
TERMINACIONES	0	0.25	0.35	Octubre	2024
				Octubre	2024
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE SAMANA				Octubre	2024
				Octubre	2024
ESTATUS DE OBRA 2024				Octubre	2024
ACTIVIDADES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Octubre	2024
PRELIMINARES	1	1	1	Octubre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	0.7	0.9	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	0	0	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0	0	0.2	Octubre	2024
TERMINACIONES	0	0	0.5	Octubre	2024
				Octubre	2024
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LAS TERRENAS				Octubre	2024
				Octubre	2024
ESTATUS DE OBRA 2024				Octubre	2024
ACTIVIDADES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Octubre	2024
PRELIMINARES	1	1	1	Octubre	2024
MOVIMIENTO DE TIERRA	1	1	1	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO ZAPARAS Y MUROS	0.4	0.5	0.7	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO LOSAS	0	0	0	Octubre	2024
HORMIGON ARMADO PAVIMENTO RIGIDO	0	0	0	Octubre	2024
TERMINACIONES	0	0	0	Octubre	2024